**宜兴市农广校新型职业农民培育实施方案**

我校作为宜兴市新型职业农民培育的实施单位，认真按照国家“科教兴农、人才强农、新型职业农民固农”的战略要求，按照市农林局坚持立足产业、政府主导、多方参与、注重实效的原则，做好培训的具体实施环节，以做大做强新型农业经营主体为导向，整合资源，提高培训的针对性、规范性和有效性，着力培养一支有文化、懂技术、会经营的新型职业农民队伍，为发展现代农业提供强有力的人才支撑。现根据江苏省下达的新型职业农民培育工程任务及宜兴市农林局的实施方案，特制本实施方案。

**一、** **加强组织领导**

今年是实施新型职业农民培育工程的第一年，我校为了确保培训的规范、有效，做好培训的实施和经费的正确使用，成立了专门领导小组，以李幼华校长为组长，负责全面工作，陈玲芳、蒋年明为副组长，负责项目的具体实施，潘晨波、闵凯、李骏等负责具体工作，做到分工明确，工作措施得力。

**二、明确培训目标**

根据和市农林局的培训协议，我校今年承担生产经营型职业农民培育50人，专业为畜牧养殖。社会服务型职业农民培训100人，专业为测土配方施肥员及农资营销员。

生产经营型培训对象主要为畜牧养殖规模年出栏500头以上的养殖大户。社会服务型培训对象为全市从事测土配方施肥服务工作的人员及农资营销人员。通过培训，提高生产经营型职业农民和社会服务型职业农民的职业技能和服务水平，培养一批新型农民和农业生产经营者。培训结束后对受训农民进行考试考核，经宜兴市新型职业农民认定组织机构认定，通过认定的学员，发新型职业农民培训证书。

**三、培训实施步骤**

**1、精选培训内容。**

开设基本知识课程，主要围绕现代农业与新型农业经营体系、农产品质量安全与市场营销、农业生态环境与美丽乡村建设等开展培训。生产经营型职业农民培育要开展从生产到经营管理全过程的培训，立足产业发展这个中心，以技术和养殖为主线开展从养到收的技术培训，以成本和效益为主线开展从生产决策到产品销售的经营培训。社会服务型职业农民培训主要是对测土配方员进行系统的技能培训及对农资营销人员进行专业培训。

**2、分项组织落实。**

培训计划于12月20日前全部完成。实行“分段式、重实训、参与式”培育模式，根据农业生产周期和农时季节分段安排课程，强化分类指导，对生产经营型、专业技能型和社会服务型分类分产业开展培训，做到“一班一案”，建立指导员制度。要注重实践技能操作，提高参与性、互动性和实践性。

（1）生产经营型职业农民培育

培训形式：实行“集中学习、生产实践、考试考核和跟踪指导相结合”的分段式、四模块培训模式。

培训时间：累计培训时间不少于80学时，跟踪指导不少于2次。培训后进行考试考核，并开展新型职业农民认定工作，发放农业部统一样式的新型职业农民证书，建立档案。

（2）社会服务型职业农民培育

培训形式：实行集中授课、现场观摩和跟踪服务三段式培训。

培训时间：集中培训时间不少于40学时，并组织学员到附近有关产业基地、农民专业合作组织、农业企业进行现场观摩。培训后进行考试考核，发放农业部统一样式的新型职业农民证书，建立档案。

**3、分阶段实施计划。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时  间 | 内   容 | 人数 |
| 10月 | 调研、课程设置、师资聘请、教材准备 |   |
| 11月中旬-12月中旬 | 畜禽养殖班（生产经营型） | 50 |
| 11月中旬-12月上旬 | 配方施肥班（社会服务型） | 50 |
| 11月中旬-12月上旬 | 农资营销班（社会服务型） | 50 |
| 12月中旬 | 跟踪指导、回访、总结 |   |

**4、跟踪指导服务。**我校安排教师对学员进行专访，至少二次跟踪指导，将跟踪服务指导情况作为培训绩效考核的重要指标，建立跟踪指导档案。

**四、注重宣传培训成效。**

今年是实施新型职业农民培育工程的第一年，我校将高度重视信息宣传工作，认真发动，精心组织，加强指导和跟踪回访，及时宣传典型模式和成功经验，大力宣传新型职业农民培育成果，并充分利用网络、广播、电视、报刊等媒体，加大宣传力度，营造有利于新型职业农民培养的良好氛围。

**五、规范使用经费**

各项经费使用严格按照宜兴市农林局、宜兴市财政局的要求，我校不收取任何其他费用。补助资金用于支付①学员的交通费、食宿费、考核办证和教材资料费；②教师的讲课费、交通费、食宿费、绩效考评；③培训工程的组织发动、全程管理、场租费、跟踪服务等相关支出。